УТВЕРЖДЕН

приказом департамента

образования Кировской области

от ____________ № __________

Проект

«Управление введением федеральных государственных                                        образовательных стандартов основного общего и среднего (полного)       общего образования в общеобразовательных учреждениях                                 Кировской области» на 2013-2020 годы

- Пояснительная записка

Проект «Управление введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях Кировской области» на 2013-2020 годы (далее – Прооект) разработан в соответствии с приказами Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».

Согласно приказу департамента образования Кировской области                     от 06.11.2012 № 5-1807 определена следующая схема перехода кировских областных государственных общеобразовательных учреждений (далее –           КОГОУ) и муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) на федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) основного общего образования (далее – ОО) и среднего (полного) общего образования (далее – СОО):

| 2014/2015 у.г. | 2015/2016 у.г. | 2016/2017 у.г. | 2017/2018 у.г. | 2018/2019 у.г. | 2019/2020 у.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 кл. КОГОУ | 5 кл. всех ОУ 6 кл. КОГОУ | 6 кл. всех ОУ 7 кл. КОГОУ 10 кл. КОГОУ | 7 кл. всех ОУ 8 кл. КОГОУ 10 кл. всех ОУ 11 кл. КОГОУ | 8 кл. всех ОУ 9 кл. КОГОУ 11 кл. всех ОУ | 9 кл. всех ОУ |

С целью достижения планируемых в соответствии ФГОС ООО и СОО результатов процесс перехода ОУ на новые ФГОС требует взвешенного управления на всех уровнях: институциональном, муниципальном, окружном и региональном.

Включение в Проект мероприятий от инстиционального до регионального уровней позволяет четко определить цели и задачи системы общего образования Кировской области в процессе перехода ОУ на ФГОС ООО и СОО, перечень управленческих действий в последовательном создании условий, необходимых для качественной реализации ФГОС ООО и СОО.

Проект определяет ответственность руководителей в сфере образования по переходу ОУ на ФГОС ООО и СОО и позволяет выработать единые подходы в управлении процессом введения стандартов второго поколения на II и III ступени общего образования.

Проект предусматривает обеспечение всех видов ресурсов для введения ФГОС ООО и СОО и состоит из 6 единичных проектов.

Проект является «рамочным» документом, может быть взят за основу на любом уровне управления и доработан под конкретные условия, он позволяет при организаци введения ФГОС ООО и СОО учесть все необходимые направления деятельности.

2. Цель и задачи Проекта

Целью Проекта является создание на институциональном, муницпальном, окружном и региональном уровнях организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности ОУ к реализации ФГОС ООО и СОО.

Задачами Проекта является разработка перечня мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ООО и СОО нормативно-правовыми, кадровыми,  научно-методическими,  материально-техническими, финансовыми и информационными ресурсами.

3. Этапы реализации Проекта

Этапы релизации Проекта делятся на подготовительный этап –                              2013-2014 годы, практический этап – 2015-2019 годы, контрольно-оценочный этап – 2019/2020 учебный год.

4. Управление реализицией Проекта

Управление реализацией проекта осуществляют региональный координационный совет по введению ФГОС общего образования, координационные советы по введению ФГОС на институциональном, муниципальном и окружном уровне, окружные советы по образованию, органы государственно-общественного управления ОУ, иные совещательные органы.

5. Взаимодействие при реализации Проекта

| ФГАОУ АПК и ППРО | Минобрнауки России | Федеральный координационный совет по переходу на ФГОС |
| --- | --- | --- |
| КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» (далее – ИРО) КОГБУ ЦОКО | Департамент образования Кировской области | Региональный координационный совет по введению ФГОС |
| Сетевые методисты | Управления образовательных округов департамента образования Кировской области (далее – УОО) | Окружные координационные советы по введению ФГОС, советы по образованию |
| Муниципальные методические службы | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) | Муниципальные координационные советы по введению ФГОС, иные органы с привлечением общественности |
| Методические службы ОУ | КОГОУ, ОУ, учреждения дополнительного образования детей (далее – УДОД) | Координационные советы по введению ФГОС в ОУ, органы государственно-общественного управления |

6. Содержание Проекта

6.1. Единичный проект «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО | 1.1. Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по введению в ОУ ФГОС ООО и СОО | Октябрь 2013 | Октябрь 2014 | Директор ОУ | Утвержден план (программа, график, проект) по управлению введением в ОУ ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.2. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Август 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по учебно-воспитательной, научно-методической (далее – УВР, НМР) работе | Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.3. Разработка на каждый учебный год плана действий по введению ФГОС ООО и СОО в ОУ | Апрель 2014 | Апрель 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованного введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.4. Разработка документов, регламентирующих в ОУ оценивание достижений планируемых результатов и функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Январь 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР, руководитель методической службы ОУ | Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.5. Внесение в устав ОУ изменений, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Август 2020 | Директор ОУ | Утверждены внесенные в устав изменения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.6. Разработка основных образовательных программ (далее – ООП) ООО и СОО в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Май 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Утверждены основные образовательные программы ООО и СОО в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.7. Определение списка учебников и учебных пособий на каждый учебный год | Февраль 2014 | Февраль 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Утвержден список учебников и учебных пособий на каждый учебный год |
| 2. Муниципальный Цель: разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих создание условий для введения ФГОС ООО и СОО в подведомственных ОУ | 2.1. Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по созданию в ОУ условий для введения ФГОС ООО и СОО | Октябрь 2014 | Май 2015 | Руководитель МОУО | Утвержден муцнипальный план (программа, график, проект) по управлению в части компетенции введением в ОУ ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.2. Разработка в рамках полномочий документов, регламентирующих создание в ОУ условий и организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2015 | Август 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Сформирован пакет документов, регламентирующих создание условий и организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО, включающий Положения о сетевом взаимодействии ОУ и УДОД по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО и СОО, методических объединениях учителей- предметников и др. |
| 3. Окружной Цель: обеспечить в ОУ создание пакета документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО | 3.1. Проведение ежегодно оценки готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО и СОО в части создания в ОУ локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО, принятие мер по обеспечению нормативно-правового сопровождения введения ФГОС ООО и СОО в ОУ | Январь 2014 | Август 2020 | Начальник УОО | Создан в ОУ пакет документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО, утверждены основные образовательные программы ООО и СОО, список учебников и учебных пособий, разработаны документы, регламентирующие в ОУ оценивание достижений планируемых результатов и функционирование внутренней системы оценки качества образования |
| 4. Региональный Цель: разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию введения ФГОС ООО и СОО в ОУ области | 4.1. Определение ежегодно перечня вопросов, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Январь 2019 | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования, ИРО | Сформирован ежегодный дифференцированный перечень вопросов, требующих правового регулирования в связи с введением и реализвцией ФГОС ООО и СОО |
|  | 4.2. Разработка документов, регламентирующих организацию введения ФГОС ООО и СОО и проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Январь 2020 | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования, ИРО | Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию введения ФГОС ООО и СОО, утверждена модель мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО и СОО по всем видам ресурсов |
|  | 4.3. Разработка документов, направленных на создание и функционирование модели региональной системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2016 | Май 2020 | ЦОКО | Разработаны измерительные материалы для проведения оценочных процедур, механизмы функционирования региональной системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО |

6.2. Единичный проект «Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов ОУ к введению ФГОС ООО и СОО | 1.1. Определение ежегодно состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Январь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.2. Формирование ежегодно заказа в образовательные организации, реализующие дополнительные профессиональные программы, на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение организации повышения квалификации педагогических работников | Январь 2013 | Декабрь 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечено повышение квалификации учителей |
|  | 1.3. Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ООО и СОО, осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников ОУ, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ОУ | Январь 2014 | Сентябрь 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Обеспечена 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО и СОО |
| 2. Муниципальный Цель: оказать содействие подведомственным ОУ в создании кадровых условий для реализации ООП ООО и СОО | 2.1. Осуществление контроля за повышением квалификации руководящих работников ОУ по вопросам ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Январь 2020 | Руководитель МОУО | Обеспечена 100% готовность руководящих работников ОУ к введению ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.2. Проведение ежегодно оценки готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО и СОО в части создания кадровых условий в ОУ, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ОУ | Январь 2013 | Сентябрь 2019 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Обеспечено в ОУ создание необходимых кадровых условий для качественной реализации ООП ООО и СОО |
|  | 2.3. Определение ежегодно перечня задач по содействию ОУ в обеспечении кадровых условий реализации ООП ООО и СОО | Январь 2013 | Сентябрь 2019 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Определен на каждый учебный год объем работ по содействию ОУ в обеспечении кадровых условий для реализации ООП ООО и СОО |
| 3. Окружной Цель: обеспечить создание в ОУ кадровых условий для реализации ООП ООО и СОО | 3.1. Осуществление контроля за повышением квалификации руководящих работников КОГОУ по вопросам ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Сентябрь 2019 | Начальник УОО | Обеспечена 100% готовность руководящих работников КОГОУ к введению ФГОС ООО и СОО |
|  | 3.2. Проведение ежегодно оценки готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО и СОО в части создания в ОУ кадровых условий в соответствии с ФГОС ООО и СОО, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ОУ | Январь 2014 | Сентябрь 2019 | Начальник УОО | Обеспечено в ОУ создание небходимых кадровых условий для качественной реализации ООП ООО и СОО |
| 4. Региональный Цель: обеспечить профессиональную готовность руководящих и педагогических работников к введению и реализации ФГОС ООО и СОО | 4.1. Формирование ежегодно графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Январь 2019 | ИРО | Сформирован ежегодный график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 4.2. Проведение ежегодно мониторинга профессиональной готовности педагогических и руководящих работников к введению ФГОС ООО и СОО и потребности в повышении квалификации | Январь 2013 | Январь 2020 | ИРО | Скорректирован по результатам мониторинга ежегодный график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 4.3. Разработка и лицензирование образовательных программ курсовой подготовки, включающих в свое содержание вопросы реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Сформирован пакет образовательных программ курсовой подготовки, отвечающих задачам введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 4.4. Создание условий для прохождения повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Реализован в полном объеме ежегодный график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО |

6.3. Единичный проект «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: обеспечить методическое сопровождение педагогических работников ОУ при переходе на ФГОС ООО и СОО | 1.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровождению педагогических работников по вопросам ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.2. Организация деятельности методической службы ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Обеспечена систематическая деятельность методической службы ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО, разработан необходимый пакет документов, регламентирующих деятельность методической службы, ежегодно разработан план ее деятельности |
|  | 1.3. Проведение методических мероприятий по вопросам ФГОС ООО и СОО, в том числе по вопросам оценивания достижений обучающихся и функционирования внутренней системы оценки качества образования (семинаров, конференций, творческих лабораторий и площадок, открытых уроков, конкурсных мероприятий, консультаций и др.), включая дистанционные и сетевые формы | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.4. Организация деятельности методических объединений ОУ | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2014 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Приняты по итогам диагностики оценивания результатов достижений меры по повышению качества образования в ОУ и обеспечена педагогическая поддержка обучающихся, не достигших планируемых результатов |
|  | 1.6. Организация деятельности координационных советов по введению ФГОС, органов государственно-общественного управления ОУ, педагогических советов и иных органов управления ОУ по обсуждению вопросов введения ФГОС ООО и СОО с привлечением участников образовательного процесса и общественности | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ | Созданы в ОУ условия для открытой образовательной среды, обеспечено широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.7. Обеспечение участия педагогических работников ОУ в районных (городских), окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (семинарах, творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях и т.д.) | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществлен обмен опытом работы |
|  | 1.8. Проведение ежегодно мониторинговых исследований эффективности деятельности ОУ по внедрению ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы планы деятельности |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО в подведомственных ОУ | 2.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому сопровождению руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Разработан ежегодный план мероприятий по методическому сопровождению педагогов по вопросам ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.2. Организация взаимодействия с сетевыми методистами, ИРО, иными образовательными организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы, по вопросам методического сопровождения введения ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Выработаны механизмы совместного регулирования процесса научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.3. Изучение, обобщение и распространение опыта работы руководителей и педагогов ОУ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Обеспечена диссеминация передового педагогического опыта |
|  | 2.4. Проведение районных (городских) методических мероприятий по введению ФГОС ООО и СОО (семинаров, конференций, творческих площадок и лабораторий, открытых уроков, консультаций и др.), в том числе с применением дистанционных и сетевых технологий | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Обеспечено обновление содержания образования за счет полученных знаний |
|  | 2.5. Проведение муниципальных (городских) конкурсных мероприятий среди педагогических работников в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников |
|  | 2.6. Издание методической продукции по вопросам ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Оказана методическая поддержка учителям при переходе на ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.7. Организация деятельности муниципальных (городских) координационных советов по введению ФГОС, иных органов с привлечением общественности по обсуждению вопросов введения ФГОС | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО | Обеспечено привлечение общественности района (города) к обсуждению вопросов введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.8. Проведение мониторинговых исследований по эффективности внедрения ФГОС ООО и СОО на территории муниципалитета в части создания современных условий обучения | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО | Приняты меры по результатам мониторинга, направленные на создание современных условий обучения, и как результат – на повышение качества образования |
|  | 2.9. Организация сетевого взаимодействия ОУ при реализации основных образовательных программ ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Организовано взаимодействие ОУ при внедрении ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.10. Оказание содействия в участии руководящих и педагогических работников ОУ в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях и т.д.) | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия руководителей ОУ в мероприятиях педагогического мастерства |
|  | 2.11. Организация деятельности районных (городских) методических объединений учителей | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.12. Обеспечение взаимодействия ОУ и УДОД по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО | Организовано эффективное взаимодействие ОУ и УДОД, направленное на качественную реализацию внеурочной деятельности |
| 3. Окружной Цель: обеспечить научно-методическую поддержку ОУ по вопросам введения ФГОС ООО и СОО | 3.1. Организация деятельности сетевых методистов по вопросам ФГОС ООО и СОО, обеспечение их взаимодействия с УОО и муниципальными методическими службами, разработка ежегодно плана деятельности сетевых методистов | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО, начальник УОО | Оказана локальная методическая помощь, выработаны механизмы совместного регулирования процесса научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 3.2. Организация деятельности школьных округов и образовательных кластеров по реализации основных образовательных программ ООО и СОО и методического сопровождения процесса внедрения ФГОС | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Начальник УОО, директор базового ОУ, сетевые методисты | Организовано взаимодействие ОУ при реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 3.3. Организация деятельности окружных координационных советов по введению ФГОС, советов по образованию, иных органов с привлечением общественности по обсуждению вопросов введения ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Начальник УОО | Обеспечено обсуждение процесса внедрения ФГОС ООО и СОО с привлечением общественности |
|  | 3.4. Организация деятельности окружных методических объединений учителей | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Начальник УОО, сетевые методисты | Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 3.5. Оказание содействия в участии руководящих и педагогических работников ОУ в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях и т.д.) | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Начальник УОО, сетевые методисты | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, осуществлен обмен опытом работы |
|  | 3.6. Проведение окружных методических мероприятий (совещаний, конференций, семинаров, информационных дней, круглых столов, творческих групп, лабораторий и др.) и конкурсных педагогических мероприятий (конкурсов педагогического мастерства и т.д.) | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Начальник УОО, сетевые методисты, ИРО | Обеспечено обновление содержания образования за счет полученных знаний |
| 4. Региональный Цель: создать научно-методические условия для введения ФГОС ООО и СОО | 4.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по переходу ОУ на ФГОС | Январь 2013 | Январь 2020 | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования, ИРО, начальники УОО | Сформирован ежегодный перечень мероприятий департамента образования по сопровождению процесса перехода на ФГОС ООО и СОО |
|  | 4.2. Организация инновационной и экспериментальной деятельности по вопросам перехода на ФГОС ООО и СОО, в том числе по проблемам проектирования и реализации основных образовательных программ ООО и СОО в соответствии с ФГОС (функционирование экспериментальных, инновационных площадок, творческих лабораторий и др.), в том числе с использованием дистанционных и сетевых технологий | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Осуществлена апробация механизмов внедрения ФГОС ООО и СОО, выработаны подходы к проектированию и эффективной реализации основных образовательных программ ООО и СОО |
|  | 4.3. Проведение ежегодно мониторинга «Готовность ОУ к обучению по ФГОС ООО и СОО в предстоящем учебном году», «Оснащение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» и др. | Апрель 2013 | Апрель 2019 | ИРО | Скорректирована работа по введению ФГОС в соответствии с результатами мониторинга |
|  | 4.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по вопросам перехода на ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Организован эффективный обмен опытом работы, сформирован банк инновационного педагогического опыта |
|  | 4.5. Проведение областных научно-практических конференций, форумов, выставок, круглых столов, вебинаров, совещаний и иных методических мероприятий по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Проведены мероприятия по систематическому научно-методическому сопровождению процесса реализации ФГОС ООО и СОО, использован широкий спектр форм и методов методической работы |
|  | 4.6. Разработка учебно-методической продукции, ориентированной на реализацию ФГОС ООО и СОО, в том числе методических рекомендаций по вопросам проектирования и эффективной реализации основных образовательных программ ООО и СОО, обеспечение ОУ разработанными материалами | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Сформирован в помощь педагогическим работникам пакет учебно-методической продукции, ориентированной на реализацию ФГОС ООО и СОО, ОУ обеспечены данными материалами, в том числе в свободном доступе через сеть Интернет |
|  | 4.7. Проведение заседаний регионального координационного совета по переходу на ФГОС общего образования | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования | Определены основные направления работы по введению ФГОС общего образования, рассмотрены итоги проведенных областных мониторингов, обсуждены и приняты решения по выявленным проблемным вопросам |
|  | 4.8. Проведение заседаний ученого, научно-координационного совета ИРО по вопросам выработки подходов к эффективному, непрерывному научно-методическому сопровождению введения ФГОС ООО и СООО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Определено основное содержание образовательных программ курсовой подготовки и методических мероприятий по вопросам введения в ОУ ФГОС общего образования |
|  | 4.9. Координация и контроль деятельности сетевых методистов, проведение мониторинговых исследований эффективности деятельности сетевых методистов | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Определены основные направления деятельности сетевых методистов, проведены совещания с ними, осуществлен контроль их деятельности, выявлен уровень эффективности их работы в условиях введения в ОУ ФГОС общего образования и приняты меры по совершенствованию работы сетевых методистов, направленные на повышение качества образования в ОУ |
|  | 4.10. Организация участия представителей Кировской области во всероссийских, международных методических и конкурсных мероприятиях, включая подготовку команды тьюторов по сопровождению процесса введения ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО, отдел дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования | Созданы условия для взаимодействия педагогического сообщества Кировской области с другими регионами по обмену опытом работы по вопросам ФГОС общего образования |
|  | 4.11. Организация деятельности в ИРО консультационного пункта по вопросам введения ФГОС общего образования | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Получены оперативно ответы работниками ОУ на вопросы в части организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС при личном обращении работников ОУ, по телефону, в режиме онлайн, посредством сайта ИРО |
|  | 4.12. Разработка комплексной программы методического сопровождения ОУ на этапе подготовки, введения и реализации ФГОС ООО и СОО, своевременное внесение в нее корректировки с учетом результатов проведенных областных мониторинговых исследований | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО | Сформирован перечень методических мероприятий, включающий различные формы работы по подготовке руководящих и педагогических работников к переходу на ФГОС ООО и СОО и охватывающий широкий круг педагогических и руководящих работников ОУ |
|  | 4.13. Создание модели и функционирование региональной системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2015 | Декабрь 2020 | ЦОКО | Проведена внешняя оценка качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО, осуществлен анализ результатов, приняты меры по повышению качества образования в ОУ |

6.4. Единичный проект «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: создать в ОУ современную образовательную среду, обеспечивающую высокое качество образования и гарантирующую охрану и укрепление здоровья обучающихся | 1.1. Приведение территории ОУ в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами, а также требованиями антитеррористической укрепленности | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по административно-хозяйственной части (далее – зам. по АХЧ) | Выполнены требования, предъявляемые к территории ОУ: участок ОУ имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), искусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности, ограждение; на территорию ОУ невозможен доступ посторонних лиц |
|  | 1.2. Оснащение библиотеки ОУ необходимым количеством учебной, учебно-методической и художественной литературы для реализации ФГОС ООО и СОО | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, педагог-библиотекарь | Обеспечено оснащение библиотеки ОУ необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ООО и СОО в полном объеме |
|  | 1.3. Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками по всем предметам учебного плана ОУ | Январь 2014 | Май 2020 | Директор ОУ | Обеспечены бесплатными учебниками все обучающиеся |
|  | 1.4. Приведение помещения для питания обучающихся и помещений для приготовления пищи в соответствие с требованиями СанПиН. | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Выполнены требования СанПиН к помещениям столовых ОУ: для организации качественного горячего питания обеспечены поточность, наличие современного оборудования для приготовления пищи, наличие цехов для приготовления разных видов пищи (мясной, рыбный и т.д.) |
|  | 1.5. Оснащение помещений для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками в соответствие с установленными требованиями | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Выполнены в части оснащения требования к помещениям для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками |
|  | 1.6. Приведение актового, спортивного залов и медицинского кабинета в соответствие с установленными требованиями | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Выполнены требования к оснащению актового, спортивного залов и медицинского кабинета |
|  | 1.7. Оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Обеспечено оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей |
|  | 1.8. Оснащение ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для качественной реализации ФГОС ООО и СОО | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Создана в ОУ материально-техническая база для качественной реализации ФГОС ООО и СОО: обеспечено оснащение образовательного процесса учебно-наглядным, компьютерным оборудованием, средствами ИКТ и т.п., а также необходимыми расходными материалами |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить соблюдение в подведомственных ОУ санитарно-гигиенических норм при организации образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, законодательства в области антитеррористической укрепленности, требований охраны труда, сроков текущего и капитального ремонта | 2.1. Проведение ежегодно обследования технического состояния зданий ОУ по состоянию на начало учебного года | Сентябрь 2015 | Сентябрь 2019 | Руководитель МОУО | Составлено заключение технической экспертизы на каждый учебный год |
|  | 2.2. Разработка проектно-сметной документации на текущий и капитальный ремонт ОУ | Январь 2013 | Январь 2020 | Руководитель МОУО | Разработана проектно-сметная документация на текущий и капитальный ремонт ОУ и проведена ее экспертиза |
|  | 2.3. Включение ежегодно расходов на проведение капитального и текущего ремонта ОУ в местный бюджет и своевременное проведение ремонтных работ | Июнь 2014 | Июнь 2019 | Руководитель МОУО | Проведены необходимые ремонтные работы |
|  | 2.4. Включение ежегодно расходов в местный бюджет на оснащение ОУ техническими средствами обучения и учебниками | Июнь 2014 | Июнь 2019 | Руководитель МОУО | Заложены ежегодно в местном бюджете необходимые средства на оснащение ОУ техническими средствами обучения (учебно-лабораторным, учебно-наглядным, компьютерным оборудованием, средствами ИКТ и т.п.) и учебниками |
|  | 2.5. Осуществление контроля за созданием в ОУ современных безопасных условий обучения | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО | Обеспечено в ОУ создание современных безопасных условий обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
| 3. Окружной Цель: обеспечить в ОУ материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО | 3.1. Проведение ежегодно оценки готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО и СОО в части создания материально-технической базы для качественной реализации ФГОС ООО и СОО, принятие мер по обеспечению создания в ОУ материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Январь 2020 | Начальник УОО | Обеспечена готовность ОУ округа к переходу на ФГОС в части материально-технического оснащения |
|  | 3.2. Осуществление контроля за созданием в КОГОУ современных безопасных условий обучения | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Начальник УОО | Обеспечено в КОГОУ создание современных безопасных условий обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
| 4. Региональный Цель: обеспечить организацию создания в ОУ материально-технической базы в соответствии с ФГОС ООО и СОО | 4.1. Приобретение учебников и учебных пособий для обучающихся в соответствии с ФГОС ООО и СОО в порядке централизованной закупки | Январь 2013 | Август 2020 | Отдел мониторинга материальной базы и имущественных отношений, отдел дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования, ИРО | Обеспечены бесплатными учебниками все обучающиеся по ФГОС ООО и СОО |
|  | 4.2. Приобретение для оснащения ОУ учебно-лабораторного оборудования, аппаратно-программных комплексов, электронных образовательных ресурсов, системных, прикладных программ и информационных систем, спортивного и медицинского оборудования, обеспечение капитального и текущего ремонта ОУ | Январь 2013 | Август 2020 | Отдел мониторинга материальной базы и имущественных отношений департамента образования | Обеспечено в ОУ оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО, осуществлены ремонтные мероприятия |
|  | 4.3. Проведение ежегодно мониторинга «Оснащение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» | Апрель 2013 | Апрель 2020 | ИРО | Скорректирована работа по метериально-техническому сопровождению введения ФГОС ООО и СОО в соответствии с результатами мониторинга |

6.5. Единичный проект «Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: обеспечить исполнение требований ФГОС ООО и СОО за счет средств субвенции и иных финансовых средств | 1.1. Распределение и расходование ежегодно средств, выделенных на реализацию государственного стандарта общего образования | Январь 2014 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, главный бухгалтер | Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на учебники и учебные пособия, оборудование учебных помещений |
|  | 1.2. Определение ежегодно объема расходов на реализацию внеурочной деятельности обучающихся | Январь 2014 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, главный бухгалтер | Обеспечена реализация часов внеурочной деятельности |
|  | 1.3. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом особенностей реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Декабрь 2020 | Директор ОУ | Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий особенности реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.4. Привлечение дополнительных финансовых средств на исполнение задач по внедрению ФГОС ООО и СОО, в том числе на реализацию внеурочной деятельности, приобретение учебников и учебного оборудования | Январь 2013 | Январь 2020 | Директор ОУ | Обеспечено финансовое сопровождение ведения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.5. Предоставление государствнной (муниципальной) услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Директор ОУ | Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО, отсутствуют жалобы потребителей услуги |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить финансовое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО в подведомственных учреждениях в объеме не ниже установленных нормативов финансирования на реализацию ФГОС ООО и СОО | 2.1. Определение ежегодно объема финансирования за счет субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования | Январь 2015 | Январь 2020 | Руководитель МОУО, главный бухгалтер | Осуществлен расчет субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования |
|  | 2.2. Распределение субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования по ОУ в соответствии с установленным нормативом | Январь 2015 | Январь 2020 | Руководитель МОУО, главный бухгалтер | Предоставлены ОУ бюджетные средства на реализацию государственного стандарта общего образования |
|  | 2.3. Разработка ежегодно муниципального задания на предоставление муниципальной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2019 | Руководитель МОУО | Доведено до ОУ ежегодное муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.4. Предусмотрение в местном бюджете средств на исполнение задач по внедрению ФГОС ООО и СОО в ОУ | Январь 2013 | Январь 2020 | Руководитель МОУО | Оказана ОУ финансовая поддержка за счет средств местного бюджета |
|  | 2.5. Осуществление ежегодно контроля качества предоставления ОУ муниципальной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО | Дана оценка качеству предоставления ОУ муниципальной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, приняты соответствующие меры |
| 3. Окружной Цель: обеспечить контроль качества предоставления КОГОУ государственной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 3.1. Осуществление ежегодно контроля качества предоставления КОГОУ государственной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2014 | Декабрь 2020 | Начальник УОО | Дана оценка качеству предоставления КОГОУ государственной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, приняты соответствующие меры |
| 4. Региональный Цель: обеспечить финансовое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО | 4.1. Внесение в ходе внедрения ФГОС ООО и СОО изменений в Закон Кировской области «Об установлении нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в Кировской области» | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Отдел управления финансами департамента образования | Внесены по мере необходимости изменения в Закон Кировской области «Об установлении нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в Кировской области» |
|  | 4.2. Определение ежегодно объема финансирования КОГОУ на реализацию ФГОС ООО и СОО по установленному нормативу | Июль 2013 | Январь 2020 | Отдел управления финансами департамента образования | Определен ежегодно объем финансирования КОГОУ, распределены бюджетные средства КОГОУ с учетом реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 4.3. Организация предоставления местному бюджету субвенции на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Январь 2015 | Январь 2020 | Отдел управления финансами департамента образования | Предоставлена местным бюджетам субвенция в полном объеме |
|  | 4.4. Разработка государственного задания на предоставление КОГОУ государственной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Ноябрь 2013 | Декабрь 2019 | Отдел управления финансами, отдел общего и дополнительного образования департамента образования | Доведено до КОГОУ государственное задание на предоставление государственной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО |

6.6. Единичный проект «Информационное обеспечение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Школьный Цель: обеспечить информирование участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО и СОО | 1.1. Определение в ОУ ответственных за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО и СОО | Май 2014 | Сентябрь 2019 | Директор ОУ | Назначен в ОУ ответственный за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО и СОО, определен его функционал |
|  | 1.2. Разработка ежегодно плана работы по информационному сопровождению процесса введения ФГОС ООО и СОО | Май 2014 | Сентябрь 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС ООО и СОО, обеспечена его реализация |
|  | 1.3. Размещение информации по вопросам введения ФГОС ООО и СОО на сайте ОУ и средствах массовой информации (далее – СМИ) | Январь 2013 | Май 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО и СОО в ОУ, на сайте размещены ООП ООО и СОО, локальные акты, отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.4. Обеспечено информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ООО и СОО в ОУ через проведение конференций, пресс-конференций, дней открытых дверей, родительских собраний, публичный отчет директора ОУ, организацию работы государственно-общественных органов управления ОУ и др. | Январь 2013 | Май 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО и СОО в ОУ, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недопущению размещения недостоверной информации |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить информирование населения муниципального района (городского округа) о процессе введения ФГОС ООО и СОО в подведомственных ОУ | 2.1. Осуществление анализа возможностей информационных ресурсов в муниципальном районе (городском округе) | Январь 2013 | Сентябрь 2015 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Сформированы материалы о полноте используемых информационных ресурсов |
|  | 2.2. Обеспечение единой муниципальной информационной среды по освещению вопросов введения ФГОС ООО и СОО через сайт МОУО, районные (городские) СМИ, проведение информационных семинаров, совещаний, пресс-конференций, публичный отчет руководителя МОУО, организацию сетевого взаимодействия ОУ и т.д. | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Осуществлено информирование населения о внедрении ФГОС ООО и СОО через систему различных компонентов и форм информирования |
|  | 2.3. Осуществление мониторинга информационного сопровождения в ОУ процесса внедрения ФГОС ООО и СОО | Январь 2015 | Декабрь 2020 | Руководитель МОУО, руководитель муниципальной методической службы | Проведены мониторинговые исследования эффективности информационного сопровождения в ОУ процесса внедрения ФГОС ООО и СОО, своевременно приняты управленческие решения |
| 3. Окружной Цель: обеспечить информирование населения о процессе введения ФГОС ООО и СОО в ОУ | 3.1. Осуществление анализа возможностей информационных ресурсов на территории округа | Январь 2013 | Сентябрь 2014 | Начальник УОО | Сформированы материалы о полноте используемых информационных ресурсов |
|  | 3.2. Обеспечение информирования населения о ходе введения ФГОС ООО и СОО через сайт УОО, СМИ, проведение информационных семинаров, совещаний, пресс-конференций, организацию сетевого взаимодействия ОУ, работы органов государственно-общественного управления в системе образования и т.д. | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Начальник УОО | Осуществлено информирование населения о внедрении ФГОС ООО и СОО через систему различных компонентов и форм информирования |
|  | 3.3. Осуществление контроля за организацией информационного сопровождения процесса внедрения ФГОС ООО и СОО в КОГОУ | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Начальник УОО | Обеспечено информационное сопровождение процесса внедрения ФГОС ООО и СОО в КОГОУ |
| 4. Региональный Цель: обеспечить информирование населения о процессе введения ФГОС ООО и СОО на территории области | 4.1. Размещение и обновление материалов по вопросам введения ФГОС ООО и СОО на информационно-образовательном Интернет-портале Кировской области, сайте ЦОКО и ИРО, в том числе действующих нормативных документов по данному вопросу и результатов оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Отдел информации и делопроизводства департамента образования, ЦОКО, ИРО | Создан доступный банк информации о ФГОС ООО и СОО; участникам образовательного процесса, общественности предоставлена возможность получать ответы на вопросы, в том числе в интерактивном режиме Регламент взаимодействия участников информационного пространства |
|  | 4.2. Проведение пресс-конференций по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО, в том числе с участием главы департамента образования | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Отдел информации и делопроизводства департамента образования |  |
|  | 4.3. Организация подготовки материалов по вопросам внедрения ФГОС ООО и СОО к публикации в печатных средствах массовой информации | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Отдел информации и делопроизводства департамента образования, ЦОКО, ИРО |  |
|  | 4.4. Организация работы форума о ходе внедрения ФГОС ООО и СОО через сайт ИРО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | ИРО |  |

_______________