УТВЕРЖДЕН

приказом директора МКОУ СОШ с. Гордино

от ____________ № __________

______________В.М. Гордина

Проект

«Управление введением федеральных государственных                                        образовательных стандартов основного общего и среднего (полного)       общего образования в МКОУ СОШ с. Гордино» на 2013-2020 годы

- Пояснительная записка

Проект «Управление введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в МКОУ СОШ с. Гордино» на 2013-2020 годы (далее – Прооект) разработан

- в соответствии с приказами Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»,

- приказом ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11 февраля 2013 г. № 5-123,

- ПРОЕКТОМ "УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2013 - 2020 ГОДЫ

- В соответствии с "приказом" департамента образования Кировской области от 06.11.2012 № 5-1807 "О поэтапном переходе обучающихся 5 - 11-х (12-х) классов общеобразовательных учреждений Кировской области на федеральные государственные образовательные стандарты" .

.

Согласно приказу департамента образования Кировской области                     от 06.11.2012 № 5-1807 определена следующая схема перехода кировских областных государственных общеобразовательных учреждений (далее –           КОГОУ) и муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) на федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) основного общего образования (далее – ОО) и среднего (полного) общего образования (далее – СОО):

| 2014/2015 у.г. | 2015/2016 у.г. | 2016/2017 у.г. | 2017/2018 у.г. | 2018/2019 у.г. | 2019/2020 у.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 кл. КОГОУ | 5 кл. всех ОУ 6 кл. КОГОУ | 6 кл. всех ОУ 7 кл. КОГОУ 10 кл. КОГОУ | 7 кл. всех ОУ 8 кл. КОГОУ 10 кл. всех ОУ 11 кл. КОГОУ | 8 кл. всех ОУ 9 кл. КОГОУ 11 кл. всех ОУ | 9 кл. всех ОУ |

С целью достижения планируемых в соответствии ФГОС ООО и СОО результатов процесс перехода ОУ на новые ФГОС требует взвешенного управления на всех уровнях: институциональном, муниципальном, окружном и региональном.

Включение в Проект мероприятий от инстиционального до регионального уровней позволяет четко определить цели и задачи системы общего образования Кировской области в процессе перехода ОУ на ФГОС ООО и СОО, перечень управленческих действий в последовательном создании условий, необходимых для качественной реализации ФГОС ООО и СОО.

Проект определяет ответственность руководителей в сфере образования по переходу ОУ на ФГОС ООО и СОО и позволяет выработать единые подходы в управлении процессом введения стандартов второго поколения на II и III ступени общего образования.

Проект предусматривает обеспечение всех видов ресурсов для введения ФГОС ООО и СОО и состоит из 6 единичных проектов.

Проект является «рамочным» документом, может быть взят за основу на любом уровне управления и доработан под конкретные условия, он позволяет при организаци введения ФГОС ООО и СОО учесть все необходимые направления деятельности.

2. Цель и задачи Проекта

Целью Проекта является создание на институциональном уровне организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности ОУ к реализации ФГОС ООО и СОО.

Задачами Проекта является разработка перечня мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ООО и СОО нормативно-правовыми, кадровыми,  научно-методическими,  материально-техническими, финансовыми и информационными ресурсами.

3. Этапы реализации Проекта

Этапы релизации Проекта делятся на подготовительный этап –                              2013-2014 годы, практический этап – 2015-2019 годы, контрольно-оценочный этап – 2019/2020 учебный год.

4. Управление реализицией Проекта

Управление реализацией проекта осуществляют региональный координационный совет по введению ФГОС общего образования, координационные советы по введению ФГОС на институциональном, муниципальном и окружном уровне, окружные советы по образованию, органы государственно-общественного управления ОУ, иные совещательные органы.

5. Взаимодействие при реализации Проекта

| ФГАОУ АПК и ППРО | Минобрнауки России | Федеральный координационный совет по переходу на ФГОС |
| --- | --- | --- |
| КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» (далее – ИРО) КОГБУ ЦОКО | Департамент образования Кировской области | Региональный координационный совет по введению ФГОС |
| Сетевые методисты | Управления образовательных округов департамента образования Кировской области (далее – УОО) | Окружные координационные советы по введению ФГОС, советы по образованию |
| Муниципальные методические службы | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) | Муниципальные координационные советы по введению ФГОС, иные органы с привлечением общественности |
| Методические службы ОУ | КОГОУ, ОУ, учреждения дополнительного образования детей (далее – УДОД) | Координационные советы по введению ФГОС в ОУ, органы государственно-общественного управления |

6. Содержание Проекта

6.1. Единичный проект «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО | 1.1. Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по введению в ОУ ФГОС ООО и СОО | Октябрь 2013 | Октябрь 2014 | Директор ОУ | Утвержден план (программа, график, проект) по управлению введением в ОУ ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.2. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Август 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по учебно-воспитательной, научно-методической (далее – УВР, НМР) работе | Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.3. Разработка на каждый учебный год плана действий по введению ФГОС ООО и СОО в ОУ | Апрель 2014 | Апрель 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованного введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.4. Разработка документов, регламентирующих в ОУ оценивание достижений планируемых результатов и функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Январь 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР, руководитель методической службы ОУ | Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.5. Внесение в устав ОУ изменений, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Август 2020 | Директор ОУ | Утверждены внесенные в устав изменения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.6. Разработка основных образовательных программ (далее – ООП) ООО и СОО в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Май 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Утверждены основные образовательные программы ООО и СОО в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.7. Определение списка учебников и учебных пособий на каждый учебный год | Февраль 2014 | Февраль 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Утвержден список учебников и учебных пособий на каждый учебный год |

6.2. Единичный проект «Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов ОУ к введению ФГОС ООО и СОО | 1.1. Определение ежегодно состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Январь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.2. Формирование ежегодно заказа в образовательные организации, реализующие дополнительные профессиональные программы, на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение организации повышения квалификации педагогических работников | Январь 2013 | Декабрь 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечено повышение квалификации учителей |
|  | 1.3. Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ООО и СОО, осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников ОУ, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ОУ | Январь 2014 | Сентябрь 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Обеспечена 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО и СОО |

6.3. Единичный проект «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: обеспечить методическое сопровождение педагогических работников ОУ при переходе на ФГОС ООО и СОО | 1.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровождению педагогических работников по вопросам ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.2. Организация деятельности методической службы ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Обеспечена систематическая деятельность методической службы ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО, разработан необходимый пакет документов, регламентирующих деятельность методической службы, ежегодно разработан план ее деятельности |
|  | 1.3. Проведение методических мероприятий по вопросам ФГОС ООО и СОО, в том числе по вопросам оценивания достижений обучающихся и функционирования внутренней системы оценки качества образования (семинаров, конференций, творческих лабораторий и площадок, открытых уроков, конкурсных мероприятий, консультаций и др.), включая дистанционные и сетевые формы | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.4. Организация деятельности методических объединений ОУ | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2014 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Приняты по итогам диагностики оценивания результатов достижений меры по повышению качества образования в ОУ и обеспечена педагогическая поддержка обучающихся, не достигших планируемых результатов |
|  | 1.6. Организация деятельности координационных советов по введению ФГОС, органов государственно-общественного управления ОУ, педагогических советов и иных органов управления ОУ по обсуждению вопросов введения ФГОС ООО и СОО с привлечением участников образовательного процесса и общественности | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ | Созданы в ОУ условия для открытой образовательной среды, обеспечено широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.7. Обеспечение участия педагогических работников ОУ в районных (городских), окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (семинарах, творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях и т.д.) | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществлен обмен опытом работы |
|  | 1.8. Проведение ежегодно мониторинговых исследований эффективности деятельности ОУ по внедрению ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы планы деятельности |

6.4. Единичный проект «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: создать в ОУ современную образовательную среду, обеспечивающую высокое качество образования и гарантирующую охрану и укрепление здоровья обучающихся | 1.1. Приведение территории ОУ в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами, а также требованиями антитеррористической укрепленности | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по административно-хозяйственной части (далее – зам. по АХЧ) | Выполнены требования, предъявляемые к территории ОУ: участок ОУ имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), искусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности, ограждение; на территорию ОУ невозможен доступ посторонних лиц |
|  | 1.2. Оснащение библиотеки ОУ необходимым количеством учебной, учебно-методической и художественной литературы для реализации ФГОС ООО и СОО | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, педагог-библиотекарь | Обеспечено оснащение библиотеки ОУ необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ООО и СОО в полном объеме |
|  | 1.3. Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками по всем предметам учебного плана ОУ | Январь 2014 | Май 2020 | Директор ОУ | Обеспечены бесплатными учебниками все обучающиеся |
|  | 1.4. Приведение помещения для питания обучающихся и помещений для приготовления пищи в соответствие с требованиями СанПиН. | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Выполнены требования СанПиН к помещениям столовых ОУ: для организации качественного горячего питания обеспечены поточность, наличие современного оборудования для приготовления пищи, наличие цехов для приготовления разных видов пищи (мясной, рыбный и т.д.) |
|  | 1.5. Оснащение помещений для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками в соответствие с установленными требованиями | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Выполнены в части оснащения требования к помещениям для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками |
|  | 1.6. Приведение актового, спортивного залов и медицинского кабинета в соответствие с установленными требованиями | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Выполнены требования к оснащению актового, спортивного залов и медицинского кабинета |
|  | 1.7. Оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Обеспечено оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей |
|  | 1.8. Оснащение ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для качественной реализации ФГОС ООО и СОО | Март 2013 | Август 2019 | Директор ОУ, зам. по АХЧ | Создана в ОУ материально-техническая база для качественной реализации ФГОС ООО и СОО: обеспечено оснащение образовательного процесса учебно-наглядным, компьютерным оборудованием, средствами ИКТ и т.п., а также необходимыми расходными материалами |

6.5. Единичный проект «Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный Цель: обеспечить исполнение требований ФГОС ООО и СОО за счет средств субвенции и иных финансовых средств | 1.1. Распределение и расходование ежегодно средств, выделенных на реализацию государственного стандарта общего образования | Январь 2014 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, главный бухгалтер | Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на учебники и учебные пособия, оборудование учебных помещений |
|  | 1.2. Определение ежегодно объема расходов на реализацию внеурочной деятельности обучающихся | Январь 2014 | Декабрь 2020 | Директор ОУ, главный бухгалтер | Обеспечена реализация часов внеурочной деятельности |
|  | 1.3. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом особенностей реализации ФГОС ООО и СОО | Январь 2014 | Декабрь 2020 | Директор ОУ | Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий особенности реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.4. Привлечение дополнительных финансовых средств на исполнение задач по внедрению ФГОС ООО и СОО, в том числе на реализацию внеурочной деятельности, приобретение учебников и учебного оборудования | Январь 2013 | Январь 2020 | Директор ОУ | Обеспечено финансовое сопровождение ведения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.5. Предоставление государствнной (муниципальной) услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Директор ОУ | Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО, отсутствуют жалобы потребителей услуги |

6.6. Единичный проект «Информационное обеспечение введения ФГОС ООО и СОО»

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Школьный Цель: обеспечить информирование участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО и СОО | 1.1. Определение в ОУ ответственных за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО и СОО | Май 2014 | Сентябрь 2019 | Директор ОУ | Назначен в ОУ ответственный за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО и СОО, определен его функционал |
|  | 1.2. Разработка ежегодно плана работы по информационному сопровождению процесса введения ФГОС ООО и СОО | Май 2014 | Сентябрь 2019 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС ООО и СОО, обеспечена его реализация |
|  | 1.3. Размещение информации по вопросам введения ФГОС ООО и СОО на сайте ОУ и средствах массовой информации (далее – СМИ) | Январь 2013 | Май 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО и СОО в ОУ, на сайте размещены ООП ООО и СОО, локальные акты, отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО |
|  | 1.4. Обеспечено информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ООО и СОО в ОУ через проведение конференций, пресс-конференций, дней открытых дверей, родительских собраний, публичный отчет директора ОУ, организацию работы государственно-общественных органов управления ОУ и др. | Январь 2013 | Май 2020 | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР | Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО и СОО в ОУ, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недопущению размещения недостоверной информации |